## ①上线验收七条
判据 | 怎么测（现场动作） | 合格线 | 不合格先查哪 | 结果 | 备注 | 通过条数 | 结论
一桶一码不重复 | 随机抽十桶扫码，看标识与系统记录是否一一对应 | 十桶全对应、无重复码 | 补打标签是否又生成新行
重量不进人手 | 现场过秤一次，比对秤面读数与系统净重 | 差值落在约定精度内 | 秤的通讯口与采集模块
四本账能串起来 | 随手挑一桶，从产生走到处置 | 四个节点都有记录、时间不倒序 | 出库有没有扫码核销
到期提醒真会响 | 把一条入库时间改到临界，看提醒是否发到指定人 | 指定人收到、能点开关闭 | 提醒对象与阈值配置
断网还能作业 | 拔网线做一次入库，恢复后看补传结果 | 数据不缺、重量不可改 | 本地缓存与补传开关
台账能导出能上报 | 按上报口径导一次月报 | 字段齐、数与系统一致 | 字段映射与取数口径
权限分得开 | 用班组账号登录，试着改别的车间数据 | 看不到、也改不了 | 角色与数据范围设置

## ②合同五项核对
条款 | 常见含糊写法 | 建议写成什么 | 验收怎么核 | 本方合同实际写法 | 是否已写入
称重精度与校准 | 「称重准确」 | 精度等级、校准砝码谁提供、交付校准与年度校准是否含在报价内 | 现场用砝码抽校，偏差在约定范围内
标签材质与耐候 | 「防水标签」 | 材质、粘贴面、室外或潮湿库房单列要求、褪色与脱落的责任边界 | 贴一枚在真实库房实放两周
断网与补传 | 「支持离线」 | 本地缓存容量、断网可连续作业多久、恢复后怎么补传、补传前以哪边为准 | 拔网线做一次入库出库再核
接口范围 | 「可以对接」 | 对接到哪一层（数据导出／中间库／对方接口）、对方不配合时怎么算 | 要一次真实对接演示
培训与售后 | 「免费培训」 | 培训场次与人数、保修年限、响应时限、上门是否另行收费 | 写进合同附件、验收按条签字

## ③四本账录入时点
这本账 | 录入时点 | 通常谁录 | 每行必填的五项 | 现状是否覆盖 | 缺口说明 | 恒等式
一、产生台账 | 产生当班、当日清，不跨天补 | 产废车间班组 | 产生点、废物名称与代码、包装标识、净重、产生时间 |  |  | 期初 ＋ 本期产生 − 本期转移 − 自行处置 ＝ 期末
二、入库与贮存台账 | 过秤当场、扫码入库 | 库管或称重岗 | 包装标识、库位、入库净重、入库时间、贮存时限
三、出库与转移台账 | 装车前，不是车走之后 | 库管＋环保专员 | 出库包装标识、出库净重、联单号、承运与接收单位、出库时间
四、处置回执 | 签收后尽快回填、按三日内收口 | 环保专员 | 接收单位、接收时间、处置方式、回执编号、差异说明
月度汇总核对 | 每月盘点后一次 | 环保负责人 | 期初、本期产生、本期转移、自行处置、期末

## ④三档定档
档位 | 典型规模 | 必备件 | 识别方式 | 该升档的信号 | 是否命中 | 命中档数
一档 | 年产废 1 吨以下、单一产生点、单一库房 | 称重打码一体机＋平台账号 | 二维码标签 | 出现第二个产生点；或一个月出库超过四次开始记不清批次
二档 | 1 到 100 吨、单厂多产生点 | 称重终端＋标签打印＋库位管理＋到期提醒＋按车间分账 | 二维码为主 | 同一废物在不同车间叫不同名字；集团开始要按车间出数 |  | 正常只应命中一档；命中两档以上说明现场口径没统一，先统口径再谈设备
三档 | 多厂区、跨区域、要对外报送 | 二档全部＋多站点权限＋库存合并视图＋地磅对接＋接口 | 二维码，包装重复使用或出入频繁再上 RFID | 要出集团月度合并报表；要与监管平台或集团系统对接

## ⑤断网补传测试
序号 | 测试时间 | 测试动作 | 断网时长(分钟) | 恢复后是否补传 | 补传后重量可否被改 | 结论
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## ⑥使用说明
危废系统上线验收与合同核对清单 · 使用说明
1 | 本表用于「系统已经装好、准备验收」和「合同还没签」两个时点，不涉及金额，也不写任何法定天数与阈值。
2 | ①上线验收七条：现场逐条做，结果列选「通过／不通过／不适用」，右上角自动统计通过条数并给结论。七条全过才建议进入试运行。
3 | ②合同五项核对：左边是常见含糊写法，中间是该写成什么，右边是自己合同里的实际写法。未写入的三项以上，先补合同附件再签。
4 | ③四本账录入时点：拿去对现有 Excel，看同一行是不是四个时点都在当场录。表头右侧给了汇总恒等式，任一项靠估，这一行就不可信。
5 | ④三档定档：先按现场条件只勾一档。命中两档以上，说明车间之间的口径没统一，先统口径再谈买多少设备。
6 | ⑤断网补传测试：这条最容易被跳过。每做一次记录一行，重点是「补传后重量可否被改」——能改则前面几条都要重验。
7 | 判定口径提醒：贮存时限、申报窗口、报送字段按属地当期要求执行，本表不写死数值，需要时把阈值作为可改参数配置到系统里。
8 | 本表与站内《危废物联网管理系统》页的 #acceptance（验收七条）、#contract-items（合同五项）、#ledger-map（四本账）同源，改动请同步。