## 1-六块费用拆账
六块费用拆账底稿
黄色格为填写项。金额一律留空由你按现场填——本表不给任何预设价，图纸与点数定下来才谈得上数。差异、占比自动算。
费用块 | 通常包含（报价单上怎么写） | 按什么计价 | 我方预估 | 供应商报价 | 差异（报价-预估） | 占报价合计 | 备注 / 不含哪些
土建与配套 | 地面处理（找平、自流平、防渗）、围堰、分区隔断、排水与收集、通风 | 按面积 × 做法 |  |  |  |  | 地面起砂是否需要打磨重做、局部是否下沉
电与网 | 强弱电改造、桥架或穿管、独立回路、接入点或拉线 | 按点位 × 走线长度 |  |  |  |  | 库房到配电箱的实际距离、是否跨楼层
物联网硬件 | 称重终端（台秤/地磅）、标签打印机与耗材、扫码枪、网关、摄像头 | 按台个计价，随量程与防爆等级跳档 |  |  |  |  | 选台秤还是挖坑上地磅；是否防爆
软件平台 | 电子台账、转移联单、贮存时限预警、多站点汇总 | 按产废点数或站点数授权 + 功能模块 |  |  |  |  | 授权是买断还是年费；点位是否写死
实施与对接 | 布点、安装、联调、培训；省固废平台或 ERP 对接 | 按人天 × 现场条件 |  |  |  |  | 对接做到哪一级、变更谁负责
运维与年费 | 远程支持、版本升级、数据备份、硬件保修 | 按年 × 站点数 |  |  |  |  | 是否含硬件保修、响应时限
合计
填报提醒：土建占比最高的一格通常是最后谈的，先把地面和围堰做法定死再让对方报设备，否则设备价里会含一笔说不清的地面处理。

## 2-按点位算账
按产废点算账
一行一个产废点。填完自动汇总点数、需网关数、总走线长度与最大单件重量——这四个数就是预算的骨架。
序号 | 点位名称 | 所在位置/楼层 | 单件最大重量(kg) | 日称重件数 | 设备形态 | 接口类型 | 到网关距离(m) | 是否需要网关 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
汇总
| 点位数 |  | 软件授权与硬件数量都按它算，别漏图外点位
| 需加网关数 |  | 超过 30 米或跨楼层就该单加，别假设 WiFi 能穿彩钢板
| 总走线长度(m) |  | 这一项直接乘出电与网那块的人工
| 最大单件重量(kg) |  | 它决定台秤还是地磅，地磅要挖坑做基础
| 日称重件数合计 |  | 耗材用量与打印节拍按它算

## 3-三种口径判定
我属于哪种口径：八项条件打分
每项按 1~3 分填（1=完全满足/没问题，3=明显不满足/要大改）。三种口径各算一个加权分，分最低的那档就是你的真实处境。
判定条件 | 怎么自查（当场能做） | 打分 1~3 | 口径A 只装系统 权重 | 口径B 加土建配套 权重 | 口径C 整体新建 权重
库房地面 | 直尺靠上去看有没有起砂、油污、局部下沉 |  | 1 | 1 | 0.5
自立围堰/挡水 | 液态危废区有没有围堰，裙脚有没有翻起 |  | 1 | 1 | 0.5
独立出入口 | 是不是和车间共用通道，货物要不要过生产区 |  | 1 | 1 | 1
电源到位 | 库房内有没有可用插座，离配电箱多远 |  | 1 | 1 | 1
网络可用 | 拿手机在库房里实测能不能稳定上网 |  | 0.5 | 1 | 1
面积与分区 | 能不能划出称重位、打码位、待检区、不合格区 |  | 0.5 | 1 | 1
建筑性质 | 是独立建筑、彩钢板隔间，还是车间一角 |  | 0.5 | 0.5 | 1
现有台账方式 | 现在靠纸、靠 Excel，还是已经有系统 |  | 0.5 | 0.5 | 1
加权得分（越低越贴近这档）
判定结论
口径说明：A＝库房能用只差设备（预算万元量级）；B＝老库房要先做地面围堰走线（土建常占大头，多数河南中小企业属这档）；C＝从零建（先定土建图纸再定系统点位）。

## 4-报价核对24项
报价单核对 24 项
逐项判「写了 / 含糊 / 没写」。含糊与没写都要在签约前落实——它们就是后期加钱的入口。缺项数自动统计。
序号 | 核对项 | 属于哪一块 | 怎么写才算清楚 | 核对结果 | 对应的补问动作
1 | 产废点数量 | 软件平台 | 写明点位数量，并约定「超出部分如何计价」 |  | 问清加点位单价，写进合同附件
2 | 硬件型号与量程 | 物联网硬件 | 品牌、型号、量程、分度值、数量逐项列出 |  | 要装箱单与合格证样本
3 | 是否防爆 | 物联网硬件 | 明写适用区域与防爆等级 |  | 对照现场划分确认
4 | 标签打印机型号 | 物联网硬件 | 型号 + 分辨率 + 接口 |  | 要打印样张
5 | 耗材是否含 | 物联网硬件 | 标签纸与碳带是含在设备里还是单独计价 |  | 问年用量与单价
6 | 台秤台面尺寸 | 物联网硬件 | 长×宽，能否放下最大包装 |  | 拿最大桶实测
7 | 地磅是否含基础 | 土建与配套 | 挖坑、做基础、排水是否在本方范围 |  | 问清基础施工由谁做
8 | 地面处理做法 | 土建与配套 | 找平/自流平/防渗各做什么、做到什么程度 |  | 要做法说明与材料单
9 | 围堰与裙脚 | 土建与配套 | 哪里做、做多高、用什么材料 |  | 要剖面图
10 | 分区隔断 | 土建与配套 | 隔断材料、高度、是否到顶 |  | 对照分区图
11 | 排水与收集 | 土建与配套 | 收集池在哪、容积多少、抽排去向 |  | 写进验收项
12 | 通风与排气 | 土建与配套 | 排气筒位置与高度、风机参数 |  | 对照环评批复
13 | 强弱电范围 | 电与网 | 含不含配电箱、回路数、桥架长度 |  | 问清是否含开槽与恢复
14 | 网络方案 | 电与网 | 拉线还是无线，接入点几个，谁做 |  | 库房内实测信号
15 | 软件授权方式 | 软件平台 | 买断还是年费、按点位还是按站点 |  | 问三年总成本
16 | 功能模块清单 | 软件平台 | 电子台账/联单/时限预警/多站点逐项列 |  | 逐项打勾
17 | 对接范围 | 实施与对接 | 对接哪一级平台、做几个字段、变更谁负责 |  | 要接口清单
18 | 对接失败怎么办 | 实施与对接 | 对方未开放时的替代方案与计价 |  | 写进合同
19 | 实施含哪几段 | 实施与对接 | 布点、安装、联调、培训各自写一句 |  | 少一段就是要加钱
20 | 培训与文档 | 实施与对接 | 培训几人次、交哪些文档（操作手册/账号表） |  | 要文档清单
21 | 验收标准 | 实施与对接 | 跑通哪几条业务、出哪几张表 |  | 写成可勾选的清单
22 | 售后响应 | 运维与年费 | 响应时长、到场时限、远程还是上门 |  | 写进合同
23 | 质保与备件 | 运维与年费 | 保修年限、哪些件备货、坏了多久换 |  | 要备件清单
24 | 数据归属与导出 | 软件平台 | 数据归谁、能否全量导出、什么格式 |  | 要导出样例
核对结果统计
已写清
含糊
没写
待核对
| 签约红线 | 见下方提醒
只要「含糊」与「没写」两项加起来不为 0，就先补问再签——这两类项在施工阶段都会变成变更单。

## 5-超支风险15类
15 类超支风险：什么时候暴露、当场怎么查
按「暴露时点」排序：越早暴露的越便宜。已确认一栏打勾，未确认的就是你的待办。
序号 | 风险 | 对应费用块 | 什么时候暴露 | 当场怎么查 | 已确认
1 | 老地面起砂，设备压上去才发现 | 土建与配套 | 设备进场 | 直尺靠地、用鞋底搓，看有没有浮砂
2 | 地面局部下沉，找平量比预想大 | 土建与配套 | 开工第一天 | 拉线或用水平尺沿对角线量
3 | 原库房无围堰，要现场加砌 | 土建与配套 | 方案评审 | 看液态物料区有没有挡水与收集口
4 | 排水口没有，渗滤液无处可去 | 土建与配套 | 验收前 | 看收集池位置与抽排去向是否可查
5 | 彩钢板房无线信号进不去 | 电与网 | 设备调试 | 手机在库房角落连测三次
6 | 配电箱容量不够，要另拉回路 | 电与网 | 设备通电 | 看空开余量与线径，问电工
7 | 走线要穿生产区，需桥架 | 电与网 | 进场踏勘 | 沿路径走一遍，看有没有可固定的墙
8 | 单件重量超预期，台秤要改地磅 | 物联网硬件 | 选型阶段 | 问车间最大包装，别用平均重量
9 | 分度值选大了，小件读不出 | 物联网硬件 | 试称第一天 | 拿最小件实测，看示值跳不跳
10 | 楼层承重不够，地磅基础要加固 | 土建与配套 | 设计阶段 | 查楼板荷载资料，2 吨以上必查
11 | 软件授权按点位算，上线后加点 | 软件平台 | 第二个月 | 先问清加点位单价再签
12 | 对接省固废平台晚提，按变更计价 | 实施与对接 | 上线后 | 查属地当期要求，提前确认做到哪级
13 | 台账仍要手工补录一遍 | 软件平台 | 验收时 | 做拔网线测试，看能否自动补传
14 | 年费不含硬件保修，坏了另算 | 运维与年费 | 第二年 | 看合同年费条款逐句读
15 | 尾款付完响应变慢 | 运维与年费 | 上线三个月 | 尾款留到能独立跑完一个月报周期
待确认数

## 6-付款节点与验收
付款节点 × 验收证据
每一笔款绑到一件能当场看见的事上。证据没到手就不付——这比在合同里写「验收合格后付款」有用得多。
节点 | 这一笔买的是什么 | 付款前必须拿到的证据 | 证据是否到手 | 常见扯皮点
① 合同签订 | 排产与备料 | 分项清单（含/不含逐条写明）+ 交付时间表 |  | 只写总价不写范围，「含实施」说不清
② 材料设备进场 | 实物到场 | 装箱单、合格证，型号量程与合同逐项一致 |  | 型号降档、以次充好
③ 安装完成 | 装到位、能通电 | 点位照片、走线图、通电与连通测试记录 |  | 「装完」和「能用」差在联调培训
④ 试点跑通 | 一条链真的跑起来 | 拔网线补传记录、打印样张、台账导出样例 |  | 只演一次，日常没人跑
⑤ 整体上线（尾款） | 全点位可用、资料交齐 | 对接联调记录、培训签到、账号与数据归属确认 |  | 尾款付完响应变慢
尾款条件自检（三条全绿才付）
□ | 月底能把台账全量导出，格式可用
□ | 台账与转移联单能对上，差异能说明
□ | 拔掉网络后数据能补传，不缺不重

## 7-使用说明
hw-iot-budget-workbook.xlsx · 使用说明
这份表管什么 | 管「钱怎么拆、预算怎么自估、报价单怎么对、钱按什么顺序付」。不管「改造动线怎么排」——那部分见站内《危废暂存仓库改造与物联网动线》。
怎么用（四步） | ① 先在「2-按点位算账」把点位填满，得到点数、网关数、走线长度、最大单件重量四个骨架数；② 用「3-三种口径判定」确认自己属于 A/B/C 哪一档；③ 在「1-六块费用拆账」填我方预估，拿到报价后填供应商报价，看差异与占比；④ 用「4-报价核对24项」逐项判，把「含糊/没写」的补问掉再签。
为什么金额是空的 | 同一个改造在郑州市区高新区和在县里园区不是一个价，按面积、点位、现状三项差得很大。本表不给任何预设金额，也不给法定数值，所有黄色格都由你按现场填。
公式都在哪 | 「1」表：差异、占报价合计自动算；「2」表：点数/网关数/总走线/最大重量自动汇总；「3」表：三档加权分与判定结论自动出；「4」表：写了/含糊/没写自动统计；「5」表：待确认数自动统计。
三条硬提醒 | ① 先量地面再谈设备——地面不能用是改造里最常见的一笔额外支出；② 库房里先拿手机实测网络，别按「有 WiFi」做预算；③ 验收一定做拔网线测试，数据补传不上来，这套系统就只完成了一半。
与其它表的分工 | 本表管「改造预算与报价核对」；《hw-storage-room-acceptance.xlsx》管贮存间六项硬指标的现场验收；《hw-storage-time-limit-check.xlsx》管贮存期限台账。三份不重复。