## 使用说明
危废智能终端一体机 · 选型与验收核对表
项目 | 说明
用途 | 称重打印一体机（危废智能终端）选型沟通与到货验收的底稿，避免「装完没人记得当初怎么定的」。
适用范围 | 产废单位自用、集团多厂区统一配置、第三方运维交接三种场景都可用。
四张表怎么用 | 先用【选型参数对比】把三档形态按现场条件逐项比对；到货用【验收核对】当场验；上线用【上线测试用例】跑一遍；本页留口径声明。
口径声明一 | 本表不是设备检定证书，也不构成对计量精度、平台对接、备案结果任何形式的保证。
口径声明二 | 表内所有判定阈值（偏差、极差、合格率）均为示例值，必须按贵司适用的国家标准、行业标准与企业内部规定改写后再用。
口径声明三 | 标签栏目的具体项数与尺寸档位以现行有效的标签规范原文为准，本表不复制条文编号与数值，配置时请核对现行版本。
记录要求 | 验收记录建议与设备到货单、培训签到、操作人授权一并归档，保存期限按企业内部规定执行。
责任分工 | 选型结论由使用部门与设备管理共同确认；验收结论由验收人签字，不由供应商单方填写。

## 选型参数对比
序号 | 参数项 | 固定式（台面/落地） | 便携式 | 手持终端 | 本项目取值/结论 | 备注（现场条件）
1 | 产废点数量 | 集中，1~3 个点 | 分散，多点移动 | 分散，只扫码
2 | 日称重次数 | 高，需连续作业 | 中，移动补称 | 不承担称重
3 | 称重设备接法 | 接台秤/地磅仪表 | 接便携秤或既有秤 | 不接
4 | 接口形式 | 串口/网口/USB，按仪表定 | 无线或蓝牙，按秤定 | 无
5 | 取数时机 | 稳定判断后自动取 | 按键取，需人确认稳定 | 无
6 | 标签打印位置 | 终端旁随打随贴 | 回办公室补打 | 一般不打
7 | 标签栏目配置 | 按现行标签规范配置 | 同左 | 无
8 | 扫码方式 | 扫包装码或标签码 | 同左 | 以扫码核对为主
9 | 断网能否继续 | 需本地缓存，可继续称打 | 可继续，回传补数 | 依赖无线，弱
10 | 本地缓存条数 | 按日/周作业量核定 | 按移动场景核定 | 视机型
11 | 恢复后补传方式 | 按时间顺序补传 | 同左 | 视机型
12 | 平台对接 | 对接层级与接口按项目定 | 同左 | 同左
13 | 供电要求 | 固定取电，可能需独立回路 | 充电/移动电源 | 充电
14 | 场地要求 | 需操作台面与走线路径 | 要求低，需收纳位 | 无
15 | 低温/凝露 | 半户外需加热或移入室内 | 可随人移动规避 | 随身携带
16 | 接地与电压 | 需核查，防波动 | 弱相关 | 无
17 | 培训对象 | 称重、库管、台账三类人 | 称重与库管 | 扫码核对人
18 | 验收重点 | 重复性、打印、补传 | 重复性、续航 | 扫码成功率
19 | 不适合的场景 | 库房分散且单点频次低 | 频次高要求一次成型 | 指望替代称重
20 | 预算口径 | 含硬件+安装+联调+培训 | 含硬件+配置 | 含机型+配置

## 验收核对
序号 | 验收项 | 判据（示例，按实际标准改写） | 实测值 | 结论 | 验收人 | 日期 | 备注
1 | 空载归零 | 空载稳定后显示为 0，偏移可归零
2 | 砝码复称偏差 | 固定砝码复称，偏差在设定阈值内
3 | 重复性（三次极差） | 同一桶连续称 3 次，极差在设定阈值内
4 | 重复性（相对偏差） | 三次读数相对偏差在设定阈值内
5 | 空载漂移 | 空载静置 5 分钟，读数漂移在设定阈值内
6 | 秤体水平 | 水平泡居中，无晃动
7 | 仪表接线 | 接线牢固，无裸线外露，标识清晰
8 | 终端取数触发 | 稳定判断后取数，未提前取半稳定值
9 | 标签栏目完整性 | 栏目按现行标签规范配置，逐项核对无缺项
10 | 标签尺寸与留白 | 实际包装可贴，留白满足规范要求
11 | 标签打印清晰度 | 条码/二维码可扫，字迹清晰不糊边
12 | 标签耐擦 | 常见擦拭后不糊、72 小时不褪色
13 | 扫码识别率 | 连续扫 3 次，识别次数记录在案
14 | 扫码绑定关系 | 包装码、标签码与业务记录一致
15 | 入库节点记录 | 入库时间、库位、经手人齐全
16 | 出库节点记录 | 出库时间、去向、经手人齐全
17 | 断网继续称打 | 断网状态下可完成一次称重与打印
18 | 断网缓存条数 | 缓存条数满足一个作业班次需要
19 | 恢复后补传 | 恢复网络后按时间顺序补传，无重复无丢单
20 | 台账字段对齐 | 导出字段与台账规范环节字段逐项对照
21 | 台账保存年限提示 | 系统内有保存期限提示或配置说明
22 | 操作留痕（改数） | 修改数据留操作人与改前值
23 | 权限分级 | 称重、审核、导出权限分离
24 | 培训签到 | 称重、库管、台账三类人已培训并签到
25 | 操作手册移交 | 纸质或电子手册已移交，版本号可查
26 | 备件与耗材 | 打印耗材规格、更换周期已告知
27 | 售后响应口径 | 响应时限、远程/上门边界写入合同
28 | 供电与接地 | 电压波动与接地实测记录在案
29 | 走线与动线 | 走线避开叉车动线与消防通道
30 | 整体结论 | 以上全部合格方可签收；不合格项须有整改期限
合格项数
不合格项数
待整改项数
合格率

## 上线测试用例
用例号 | 场景 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 结论 | 测试人 | 日期
TC-01 | 正常称重打码 | 空载归零→放桶→稳定后取数→打印标签 | 重量与标签一致，台账生成一条记录
TC-02 | 同一桶重复称 | 同一桶连续称 3 次 | 三次读数极差在设定阈值内
TC-03 | 换桶不同皮重 | 更换不同规格容器各称一次 | 净重按各自皮重计算正确
TC-04 | 手动改重量 | 称重后手动修改重量并保存 | 留操作人与改前值
TC-05 | 标签重打 | 对同一记录重复打印两次 | 第二张标注重打或可追溯
TC-06 | 扫码入库 | 扫标签码→选库位→确认入库 | 入库记录生成，库位正确
TC-07 | 扫码出库 | 扫标签码→选去向→确认出库 | 出库记录生成，库存减少
TC-08 | 扫错码 | 扫一张不属于本厂的码 | 给出提示且不生成记录
TC-09 | 断网称打 | 断开网络→称重→打印 | 本地可完成，记录待补传
TC-10 | 恢复补传 | 恢复网络后触发补传 | 按时间顺序补传，无重复无丢单
TC-11 | 断电重启 | 断电 1 分钟后重启 | 数据不丢，未完成记录状态可识别
TC-12 | 断电中断打印 | 打印过程中断电 | 重启后可判断该笔是否已打印
TC-13 | 台账导出 | 导出指定日期区间台账 | 字段齐全，与记录数一致
TC-14 | 台账字段核对 | 导出文件与台账规范字段对照 | 环节字段无缺项
TC-15 | 权限分离 | 用称重账号尝试导出 | 无导出权限
TC-16 | 审计查询 | 查询某条记录的修改历史 | 可查到操作人与时间
TC-17 | 标签二维码可扫 | 用普通手机扫标签二维码 | 可读出标识，非乱码
TC-18 | 低温环境 | 按现场最低温记录条件测试 | 触摸与打印可用，无凝露失效
TC-19 | 电压波动 | 在与大功率设备同回路时测试 | 无重启或数据异常
TC-20 | 连续作业 | 连续称打 30 桶 | 无卡顿、无漏记、耗材余量可预警
通过率